## 周报汇总
小组名称 |  | 需求开发&VC组 | 组长 | 林钟 | 所用工时分布
[5 empty] | 研发 | 学习 和 培训 | 总部 | 江苏 | 四川 | 华东区 | 中南区 | 华北区 | 北方区 | 西区 | 海外 | 其他
1、本周任务完成情况
朱江伟 | 周一 | 云南独立信控平台分表模式下欠费更新、加载改造 | 南京 |  | 8
| 周二 | 协助云南现场部署独立信控平台，配置、调试信控主程序 | 南京 |  | 8
| 周三 | 协助云海南现场定位使用量查询不展示的BUG | 南京 |  | 8
| 周四 | 云南独立信控平台分表模式下欠费更新、加载改造 | 南京 |  | 8
| 周五 | 协助云南现场调测独立信控平台扣费文件采集 | 南京 |  | 8
| 周六 |  |  | 完成
| 周日 |  |  | 完成
工 时 合 计
2、需要协调配合的问题
序号 | 问题描述
1
2
Note on F2: huangxy: 参加研发项目的工时数
Note on G2: huangxy: 如果是为项目进行的培训，那么算到具体项目；如果是讨论需求，那么算到具体需求省的工时里面；这里仅仅表示无法放到具体省的培训和学习。
Note on AN2: huangxy: 前面没有罗列到的内容